## 05월 19일 (1)
팀 | 우리는 무적의 스카우터
작성자 | 소용찬
개발 날짜 | 2022.05.19 (목)
개발자 | 남현우, 소용찬
불참자 | x
불참자 사유
개발내용 | 개발 구성 회의 (요구사항분석, 상세일정, db, 뷰)
DB 구조 수정 : QnA, user (완료)
DB 자료 수집 : 전국 단위 20~21 년 아파트 실거래 자료 수집 (경기도,강원도,경상남도) - 소용찬
QnA 게시판 (완료) - 남현우
문제점 | 실거래가 자료 수집 하는데 계정당 트래픽 제한이 있음
해결방법 | 5,6기 선배님들께(친구) 서비스키 빌려와서 매일매일 데이터 수집할 계획
요구사항 분석
1. 실거래가 DB - 기존 DB 활용 시간 되면 (전국단위) DB 갱신 최신버전으로 2. 실거래가 검색 : 원하는 정보 (동별, 키워드, 지도) 드롭박스 활용 3. 관심지역 : back 구현 완료 -> 활용해서 2번연계 부동산, 상권, 추가 삭제 리스트 4. 주변정보 : kakao 맵 api를 활요해서 db저장 x 8. 뉴스크롤링 : back 구현 완료 (링크, 제목) + 내용만 추가 --> json 받아서 리스트 형식 사용 9번 10. 주택관련 정보 : board랑 같이 db, controller 만들고 사용 11. 공지사항 : back+ vue 구현완료 - 스타일만 바꿔서 적용 12~13. 회원관리 : 컨트롤러, db구조, dto 암호화 해제 -> 일반pwd // 네이버, 카카오 추가 구성 : 실거래 --> 거래 유형 (매매, 전월세) / 지도에서 학교, 상가, (api 있는거 활용해서) 필터링 : 가격, 관심지역(동단위), 거래기간 최근 몇년,
기능적 요구사항
1. 공공데이터 사용 2. 가용성 (어렵습니다, 리엑트!) 3. 응답성 : 테스트 할때 검증 4. 사용자 편의성 : 합격 5. REST-API : 적용완료 / O-Auth : 회원관리 하면서 같이 구현
1. DB 아파트, 주택 실거래 데이터 구하기 *** 2~3년 전국 아파트 매매 자료 2. 로그인 구현 (O-Auth 활용) 네이버 로그인 ? 카카오
상세일정(WBS)
05.19(목) : DB 구조 수정, DB 자료 수집, QnA 게시판 05.20(금) : 뉴스 크롤링 vue 만들기, kakao map api 05.21(토) : 실거래가 필터 구현, 공지사항(어드민만 글쓰기), 05.22(일) : 로그인(O-Auth), 필터 심화 구현 05.23(월) : kakao map api 심화= 주변상권 정보, 부트 적용 05.24(화) : 부트 및 마무리 05.25(수) : 통합테스트 및 배포, 파일정리 05.26(목) : 발표준비, 문서작성 - 오후3시까지 ucc 제출
DB table
1. 관심지역 : 아이디, 동코드 2. 주택관련 : 없음 3. qna : 전면수정 4. user : id string, pwd: string, email : string, phone : string, type : int / salt 삭제 (완료)
페이지 개략도
1. 네비바 : home, house(실거래, 동네정보), QnA, 게시판(공지사항, 글), 우상단 모달 로그인, 유저정보 2. house: 실거래 - 검색 조건 (시군구) 결과창 3. QnA : 원글작성, 수정, 삭제 = 게시판과 동일 / >> 답글은 원글의 articleno를 가지고 인풋을 진행 type 도 1번 >> 삭제 부분 : 원글 삭제시 답글 모두 삭제, 답글 삭제시 답글만 4. 게시판 - 공지사항, 글 분리해서 5. 유저정보 : CRUD, 로그인 창, 6. 관심지역 : 동단위로 추가 삭제 리스트 형식으로 보기 / 드롭다운 형식으로 시군구 동 설정
🌟 관통 PJT 관련 안내 🌟
✔️ 제출방법 : 학사사이트 Quest에 업로드(기존 월말평가 경로 동일)
✔️ 제출 위치 : 220527_7기트랙_5회자_월말평가_관통PJT
✔️ 제출 기한 : 5/27(금) 오전 09:00까지 (5/23(월) 오전 9:00 부터 제출 가능)
✔️ 업로드 파일 : 발표 PPT 파일을 zip으로 압축 후 업로드(70MB 미만)
(발표 PPT 외 영상 등 추가 파일은 학사사이트 제출이 아닌 "담당프로"에게 MM 별도로 제출 !!)
✔️ 제출 파일명 : 220527_7기_지역_반_관통PJT_팀장_팀원 (제출은 "팀장"이 대표로 제출)
💥 최종 업로드 파일은 소스코드 + PPT 파일이 아닌 발표용으로 제작하는 PPT만 제출해주시면 되고, 산출믈(VueJS,Springboot,..)은 gitlab을 통해 관리되니 따로 제출 할 필요가 없습니다.
( 관통PJT에 관련해 추가 질문 사항이 있는 경우 개인적으로 채팅주시면 사무국에 바로 물어보고 답변 드리겠습니다!)

## 05월 20일 (2)
메인화면
팀 | 우리는 무적의 스카우터
작성자 | 소용찬
개발 날짜 | 2022.05.20 (금)
개발자 | 소용찬, 남현우
불참자 | x
불참자 사유
개발내용 | 뉴스 크롤링 vue 작업 - 소용찬
kakao map api 활용 vue에서 map 사용하기 - 남현우
실거래가 데이터 수집 - 소용찬
공지사항 vue 작업 - 소용찬
home, headernav 작성 - 소용찬
문제점
해결방법 | 실거래가 데이터 - mm에 올라온 파일로 해결
실거래가 수집(python을 활용해서 csv 형태로 가져온다.) - 필요없어진 데이터
완료한 지역 : 경상북도, 광주, 대전, 대구, 부산, 세종, 울산, 제주, 인천, 전남 |  | 뉴스 크롤링
현재 남은 지역 : 서울, 전북, 충북, 충남
뉴스 크롤링
1. OhterController - 뉴스 크롤링 부분에서 내용도 가져오게 수정 2. utill.News - News 객체에 Content 속성 추가 3. headernav - News 추가 4. NewsView, NewsList, NewsListItem 추가
수정사항 | QnA - 로그인 안하면 못보게 수정 // houseview, qnaview memberlogin - 회원가입 버튼 router name 수정 공지사항 - admin만 수정,삭제,등록 하도록 설정
DB | 1. 서울10반에서 공유해주신 자료를 바탕으로 housedel, houseinfo, dongcode 수정 2. housedelDto, houseinfoDto, apt.xml, housemapmapper, housemapservice, housemapserviceimpl 수정
템플릿 - 조심히 사용

## 05월 21일 (3)
팀 | 우리는 무적의 스카우터
작성자 | 소용찬
개발 날짜 | 2022.05.21 (토) | 공지사항
개발자 | 남현우, 소용찬
불참자 | 소용찬(오후3시 복귀예정)
불참자 사유 | 현대자동차 코딩테스트 참여
개발내용 | 공지사항(수정,삭제), News vue 만들기 - 소용찬 (완)
house vue 기능 구현 - 남현우 (완)
문제점
해결방법

## 05월 22일 (4)
팀 | 우리는 무적의 스카우터 | 회원관리
작성자 | 소용찬
개발 날짜 | 2022.05.22 (일)
개발자 | 남현우, 소용찬
불참자
불참자 사유
개발내용
house - 필터 구현 - 남현우 (완)
로그인, 회원가입, 유저정보 vue 만들기 - 소용찬 (완)
문제점
해결방법
하우스

## 05월 23일 (5)
팀 | 우리는 무적의 스카우터 | 공지, QnA - 페이징 처리
작성자 | 소용찬
개발 날짜 | 2022.05.23 (월)
개발자 | 남현우, 소용찬
불참자
불참자 사유
개발내용 | kakao map api 심화, 필터 - 남현우 (완)
관심지역 등록 - 남현우 (완)
notice, qna 페이징 관련 처리 backend + frontend - 소용찬 (완)
아파트 사진 크롤링 - 소용찬 (완)
문제점
해결방법
페이징처리 | qna, board controller 수정
별도의 PageLinkvue 생성해서 구현
아파트 사진 크롤링

## 05월 24일 (6)
팀 | 우리는 무적의 스카우터 | 카카오로그인
작성자 | 소용찬
개발 날짜 | 2022.05.24 (화)
개발자 | 남현우, 소용찬
불참자
불참자 사유
개발내용 | 카카오 로그인 - 소용찬 (완)
관심지역 관리 - 남현우 (완)
문제점 | kakaomap css
kako.init() 메서드가 로그인 버튼을 누를 때마다 실행됨
해결방법 | kakao.initialized()로 초기화 상태를 받아와서 한번만 실행되게 해결
사진첨부가능
관심지역등록 | usercontroller, DB table 구조 수정
vue 수정 | headernav 수정, footer 생성
카카오 로그인
1. 카카오 연동으로 보내서 이메일 가져오기 2. 가져온 이메일이 DB에 있는지 정보 조회 3. 있다면 로그인 완료 후 메인페이지 4. 없다면 회원가입 페이지로 카카오계정 이메일과 닉네임 받아서 5. 회원가입 페이지에서 사용

## 05월 25일 (7)
팀 | 우리는 무적의 스카우터
작성자 | 소용찬
개발 날짜 | 2022.05.25 (수)
개발자 | 남현우, 소용찬
불참자
불참자 사유
개발내용 | 통합테스트
kakaomap 수정
DB 더미데이터 생성
문제점 | house 에서 전체 div 크기가 작아서 footer가 겹침
house 에서 아파트 리스트 출력시 같은 사진만 보임
house 에서 마커 클릭스 오버레이가 출력되지 않음
userdelete 실행시 db에서 외래키 제약 때문에 삭제가 진행되지 않음
해결방법 | footer가 보이도록 div 크기 조절
크롤링 해준 사진들이 보이도로 수정 / 상세보기 에서도 사진 보이게 수정
파일을 합치는 과정에서 stlye = scoped 되있던거 해제
유저 db 삭제시 관련 db 모두 삭제하도록 변경
사진첨부가능
아파트 리스트, 상권, 병원 페이징 처리
공지사항, qna 더미데이터 생성

## 05월 26일 (8)
팀 | 우리는 무적의 스카우터 | 문서작업, 발표준비
작성자 | 소용찬
개발 날짜 | 2022.05.26 (목)
개발자 | 남현우, 소용찬
불참자
불참자 사유
개발내용 | DB 더미데이터 생성
문제점
해결방법
DB 더미데이터 생성 / notice, qna 절반씩
3시까지 영상 찍어서 업로드, 발표자료 만들어서 업로드
시연 시나리오 같은거 DB 포장해서 잘 만들어 놓기
공지, QnA - 더미 데이터를 잘 만들어서 페이징, 기능을 보일수 있게 만들기
하우스 - 시연때 리스트 적당히 하기 좋은 구역을 찾아서 영상 찍을 것
만들어 놓은 기능을 왜 이렇게 만들었는지, 어떻게 사용하는지 시나리오 짜볼것
회원가입, 로그인 공지,큐앤에이 유저->어드민

## 05월 27일 (9)
팀 | X팀
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2022.05.27 (금)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자
불참자 사유
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능