## 05월 19일 (1)
팀 | 우리는 무적의 스카우터
작성자 | 소용찬
개발 날짜 | 2022.05.19 (목)
개발자 | 남현우, 소용찬
불참자 | x
불참자 사유
개발내용 | 개발 구성 회의 (요구사항분석, 상세일정, db, 뷰)
DB 구조 수정 : QnA, user (완료)
DB 자료 수집 : 전국 단위 20~21 년 아파트 실거래 자료 수집 (경기도,강원도,경상남도) - 소용찬
QnA 게시판 (완료) - 남현우
문제점 | 실거래가 자료 수집 하는데 계정당 트래픽 제한이 있음
해결방법 | 5,6기 선배님들께(친구) 서비스키 빌려와서 매일매일 데이터 수집할 계획
요구사항 분석
1. 실거래가 DB - 기존 DB 활용 시간 되면 (전국단위) DB 갱신 최신버전으로 2. 실거래가 검색 : 원하는 정보 (동별, 키워드, 지도) 드롭박스 활용 3. 관심지역 : back 구현 완료 -> 활용해서 2번연계 부동산, 상권, 추가 삭제 리스트 4. 주변정보 : kakao 맵 api를 활요해서 db저장 x 8. 뉴스크롤링 : back 구현 완료 (링크, 제목) + 내용만 추가 --> json 받아서 리스트 형식 사용 9번 10. 주택관련 정보 : board랑 같이 db, controller 만들고 사용 11. 공지사항 : back+ vue 구현완료 - 스타일만 바꿔서 적용 12~13. 회원관리 : 컨트롤러, db구조, dto 암호화 해제 -> 일반pwd // 네이버, 카카오 추가 구성 : 실거래 --> 거래 유형 (매매, 전월세) / 지도에서 학교, 상가, (api 있는거 활용해서) 필터링 : 가격, 관심지역(동단위), 거래기간 최근 몇년,
기능적 요구사항
1. 공공데이터 사용 2. 가용성 (어렵습니다, 리엑트!) 3. 응답성 : 테스트 할때 검증 4. 사용자 편의성 : 합격 5. REST-API : 적용완료 / O-Auth : 회원관리 하면서 같이 구현
1. DB 아파트, 주택 실거래 데이터 구하기 *** 2~3년 전국 아파트 매매 자료 2. 로그인 구현 (O-Auth 활용) 네이버 로그인 ? 카카오
상세일정(WBS)
05.19(목) : DB 구조 수정, DB 자료 수집, QnA 게시판 05.20(금) : 뉴스 크롤링 vue 만들기, kakao map api 05.21(토) : 실거래가 필터 구현, 공지사항(어드민만 글쓰기), 05.22(일) : 로그인(O-Auth), 필터 심화 구현 05.23(월) : kakao map api 심화= 주변상권 정보, 부트 적용 05.24(화) : 부트 및 마무리 05.25(수) : 통합테스트 및 배포, 파일정리 05.26(목) : 발표준비, 문서작성
DB table
1. 관심지역 : 아이디, 동코드 2. 주택관련 : 없음 3. qna : 전면수정 4. user : id string, pwd: string, email : string, phone : string, type : int / salt 삭제 (완료)
페이지 개략도
1. 네비바 : home, house(실거래, 동네정보), QnA, 게시판(공지사항, 글), 우상단 모달 로그인, 유저정보 2. house: 실거래 - 검색 조건 (시군구) 결과창 3. QnA : 원글작성, 수정, 삭제 = 게시판과 동일 / >> 답글은 원글의 articleno를 가지고 인풋을 진행 type 도 1번 >> 삭제 부분 : 원글 삭제시 답글 모두 삭제, 답글 삭제시 답글만 4. 게시판 - 공지사항, 글 분리해서 5. 유저정보 : CRUD, 로그인 창, 6. 관심지역 : 동단위로 추가 삭제 리스트 형식으로 보기 / 드롭다운 형식으로 시군구 동 설정

## 05월 20일 (2)
팀 | 우리는 무적의 스카우터
작성자 | 소용찬
개발 날짜 | 2022.05.20 (금)
개발자 | 소용찬, 남현우
불참자 | x
불참자 사유
개발내용 | 뉴스 크롤링 vue 작업 - 소용찬
kakao map api 활용 vue에서 map 사용하기 - 남현우
실거래가 데이터 수집 - 소용찬
공지사항 vue 작업 - 소용찬
문제점
해결방법 | 실거래가 데이터 - mm에 올라온 파일로 해결
실거래가 수집(python을 활용해서 csv 형태로 가져온다.) - 필요없어진 데이터
완료한 지역 : 경상북도, 광주, 대전, 대구, 부산, 세종, 울산, 제주, 인천, 전남
현재 남은 지역 : 서울, 전북, 충북, 충남
뉴스 크롤링
1. OhterController - 뉴스 크롤링 부분에서 내용도 가져오게 수정 2. utill.News - News 객체에 Content 속성 추가 3. headernav - News 추가 4. NewsView, NewsList, NewsListItem 추가
수정사항 | QnA - 로그인 안하면 못보게 수정 // houseview, qnaview memberlogin - 회원가입 버튼 router name 수정 공지사항 - admin만 수정,삭제,등록 하도록 설정

## 05월 21일 (3)
팀 | 우리는 무적의 스카우터
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2022.05.21 (토)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자 | 소용찬(오후3시 복귀예정)
불참자 사유 | 현대자동차 코딩테스트 참여
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 05월 22일 (4)
팀 | X팀
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2022.05.22 (일)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자
불참자 사유
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 05월 23일 (5)
팀 | X팀
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2022.05.23 (월)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자
불참자 사유
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 05월 24일 (6)
팀 | X팀
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2022.05.24 (화)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자
불참자 사유
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 05월 25일 (7)
팀 | X팀 | 통합테스트
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2022.05.25 (수)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자
불참자 사유
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 05월 26일 (8)
팀 | X팀 | 문서작업, 발표준비
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2022.05.26 (목)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자
불참자 사유
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 05월 27일 (9)
팀 | X팀
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2022.05.27 (금)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자
불참자 사유
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능